**Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.296.2017**

**Burmistrza Sławy z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**HARMONOGRAM**

**SŁAWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2018 R.**

**23 czerwca 2017 r.**

**POWOŁANIE KOMISJI**

**26 czerwca-31 lipca 2017 r.**

**KAMPANIA INFORMACYJNA**

**1 sierpnia -31 sierpnia 2017 r.**

**ZGŁASZANIE PROJEKTÓW**

**4-18 września 2017 r.**

**WERYFIKACJA PROJEKTÓW**

**19 września 2017 r.**

**OGŁOSZENIE LISTY PROJEKTÓW**

**19 września-3 października 2017 r.**

**GŁOSOWANIE**

**9 października 2017 r.**

**OGŁOSZENIE WYNIKÓW**

**do 3 listopada 2017 r.**

**WPROWADZENIE PROJEKTÓW DO BUDŻETU**